## Worksheet
Hệ thống giao việc TASK
STT | Công việc | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Xác nhận lãnh đạo | People | Thời hạn | Chi tiết công việc | Percent | Tệp tin | priority
1 | Báo cáo đánh giá nhanh sự theo bảng điểm từng tháng, năm, phong ban | Đang làm | 17-06-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc
2 | Import công việc vào từng nhóm công việc | Đang làm | 10-06-2024 |  | Lê Nam |  |  | 90
3 | Bộ lọc , ẩn hiện, ẩn hiện nhóm cho bảng | Hoàn thành | 08-06-2024 | Hoàn thành | Tô Thiện Khôi |  |  | 100
4 | Tích hợp biểu đồ Gantt | Hoàn thành | 12-06-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc | 27/05/2024 - 30/05/2024 |  | 100 |  | Medium
5 | Thiết kế chức năng cấu hình cho phép cài đặt bật tắt check ip, | Hoàn thành | 07-06-2024 | Hoàn thành | Tô Thiện Khôi |  |  | 100 |  | Medium
6 | Thiết kế ẩn hiện nhóm công việc | Hoàn thành | 06-06-2024 | Hoàn thành | Lê Nam |  |  | 100 |  | Medium
7 | Làm tài liệu hướng dẫn version 1.3 | Đang làm | 03-06-2024 |  | Tô Thiện Khôi, Lê Sơn Nam, Ngô Hoàng Lộc |  |  | 90 | HUONG_DAN_SD_TODO.docx | High
8 | Lên phương án triển khai phòng Tổ chức hành chính , phòng quản lý đào tạo | Đang làm | 03-06-2024 |  | Nguyễn Văn Toản, Tô Thiện Khôi, Lê Sơn Nam, Ngô Hoàng Lộc |  |  | 80 | ke hoach trien khai.docx | High
9 | Thời khóa biểu: thêm thông tin hiển thị khi giảng viên tra cứu thời khóa biểu, thiết kế giao diện đẹp hơn, tham khảo (Wix booking). | Hoàn thành | 01-06-2024 |  | Lê Sơn Nam | 31/05/2024 - 01/06/2024 |  | 90 |  | High
10 | Viết báo cáo đề tài | [6 empty] | 60 |  | Medium
11 | Bổ sung link field. | Hoàn thành | 01-06-2024 | Hoàn thành | Nguyễn Văn Toản | 31/05/2024 - 01/06/2024 |  | 90 |  | Medium
12 | Bắt buộc chọn ngày hoàn thành trước khi xác nhận hoàn thành. | Hoàn thành | 01-06-2024 | Hoàn thành | Nguyễn Văn Toản | 31/05/2024 - 01/06/2024 |  | 98 |  | Medium
13 | Đơn giản hóa phần chat (hiển thị tương tự đoạn chat zalo). | Hoàn thành | 01-06-2024 | Hoàn thành | Ngô Hoàng Lộc | 31/05/2024 - 01/06/2024 |  | 100 |  | Medium
14 | Thêm phòng ban (bộ lọc) vào quản lý user. | Hoàn thành | 01-06-2024 | Hoàn thành | Tô Thiện Khôi | 31/05/2024 - 01/06/2024 |  | 90 |  | Medium
15 | Gắn link zalo vào từng nhóm công việc | Hoàn thành | 01-06-2024 | Hoàn thành | Tô Thiện Khôi | 31/05/2024 - 01/06/2024 |  | 100 |  | Medium
16 | Kiểm thử và sửa lỗi toàn bộ chức năng giai đoạn 1 | Đang làm | 05-06-2024 |  | Tô Thiện Khôi, Ngô Hoàng Lộc | 31/05/2024 - 05/06/2024 |  | 90 |  | High
17 | Điểm cộng cho người dùng (đánh giá người dùng) | Hoàn thành | 30-05-2024 | Hoàn thành | Ngô Hoàng Lộc | 27/05/2024 - 30/05/2024 |  | 95
18 | Tạo template cho những đơn vị đặc thù, công việc đặc thù |  | 01-06-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc | 30/05/2024 - 01/06/2024
19 | Chức năng public form | Hoàn thành | 31-05-2024 |  | Lê Sơn Nam | 30/05/2024 - 31/05/2024 |  | 100 |  | Medium
20 | Lưu bộ lọc theo từng user, ẩn hiện theo từng user | Hoàn thành | 29-05-2024 |  | Lê Sơn Nam | 27/05/2024 - 29/05/2024 |  | 100
21 | Chức năng xem toàn bộ dự án, bảng,... người đùng đã tạo | Hoàn thành | 29-05-2024 |  | Tô Thiện Khôi | 27/05/2024 - 29/05/2024 |  | 100
22 | Đánh giá dự án | Hoàn thành | 01-06-2024 |  | Tô Thiện Khôi | 29/05/2024 - 01/06/2024 |  | 100 |  | Medium
23 | Tham khảo phần mềm quản lý công việc có trên thị trường | Hoàn thành | 25-05-2024 | Hoàn thành | Nguyễn Văn Toản, Tô Thiện Khôi, Lê Sơn Nam, Ngô Hoàng Lộc |  |  | 100 |  | Medium
24 | Ghép code version 1.2 | Hoàn thành | 25-05-2024 |  | Nguyễn Văn Toản, Tô Thiện Khôi, Lê Sơn Nam, Ngô Hoàng Lộc |  |  | 100 |  | Medium
25 | Đưa phần mềm lên todo.vieit.net |  | 25-05-2024 |  | Nguyễn Văn Toản, Tô Thiện Khôi, Lê Sơn Nam, Ngô Hoàng Lộc |  |  |  |  | Medium
26 | Thêm trường điều kiện của công việc phụ thuộc và một công việc khác | Hoàn thành | 25-05-2024 |  | Tô Thiện Khôi | 23/05/2024 - 25/05/2024 | Hoàn thành công việc A đến hoàn thành công việc B | 100 |  | Medium
27 | Giao diện trên điện thoại | Đang làm | 21-05-2024 |  | Lê Sơn Nam | 18/05/2024 - 23/05/2024 |  | 100 |  | Medium
28 | Đánh dấu dự án đã hoàn thành, lưu dự án, ẩn dự án | Hoàn thành | 23-05-2024 |  | Tô Thiện Khôi | 22/05/2024 - 23/05/2024 | Khi dự án được đánh dấu hoàn thành sẻ tô màu xanh, dự án được lưu sẻ không hiện lên ở sitebar bên trái | 100 |  | Medium
29 | Chat theo item | Hoàn thành | 22-05-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc | 18/05/2024 - 22/05/2024 |  | 100 |  | Medium
30 | Bộ lọc theo ngày chọn, theo tuần | Hoàn thành | 23-05-2024 | Hoàn thành | Lê Sơn Nam | 23/05/2024 - 25/05/2024 |  | 90 |  | Medium
31 | Làm kế hoạch cho dự án | Hoàn thành | 20-05-2024 | Hoàn thành | Tô Thiện Khôi | 17/05/2024 - 20/05/2024 |  | 100 | toan - ke hoach du an website quan li ho so.docx | High
32 | Ghép code Version 1.1 | Hoàn thành | 18-05-2024 | Hoàn thành | Nguyễn Văn Toản, Tô Thiện Khôi, Lê Sơn Nam, Ngô Hoàng Lộc | 17/05/2024 - 18/05/2024 | Hoàn thành ghép code và up lên demo | 100 |  | High
33 | Edit form cho type khác dự án, hồ sơ nhân sự | Hoàn thành | 17-05-2024 |  | Tô Thiện Khôi | 14/05/2024 - 17/05/2024 |  | 100 |  | Low
34 | Table cho Type khác dự án | Hoàn thành | 15-05-2024 | Hoàn thành | Tô Thiện Khôi | 14/05/2024 - 15/05/2024 |  | 100 |  | Medium
35 | Tạo thời khóa biểu |  | 16-05-2024 | Hoàn thành | Lê Sơn Nam | 14/05/2024 - 17/05/2024 |  | 100 |  | Medium
36 | Hệ thống thông báo |  | 18-05-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc | 14/05/2024 - 17/05/2024 |  | 60 |  | Medium
37 | Thêm phòng, đơn vị vào user |  |  |  | Tô Thiện Khôi | 13/05/2024 - 14/05/2024
38 | Phân quyền nhóm |  | 08-05-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc
39 | Log theo ajax |  | 07-05-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc | 05/05/2024 - 08/05/2024
40 | Khôi phục dữ liệu từ logs |  | 13-05-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc
41 | Load trang theo iframe |  | 15-05-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc | 05/05/2024 - 08/05/2024
42 | Sắp xếp dự án |  | 13-05-2024 |  | Lê Nam |  |  | 100
43 | Edit Form |  | 13-05-2024 |  | Lê Sơn Nam |  |  | 100
44 | Công việc lập đi lập lại |  | 21-05-2024 |  | Tô Thiện Khôi | 18/05/2024 - 21/05/2024 | Thêm fields cho phép chọn thời gian của công việc lập đi lập lại theo khoản thời gian nhất định | 0
45 | Timeline theo ngày, theo thời gian thực, khi gần hết sẽ đổi màu đỏ |  |  | Hoàn thành | Lê Sơn Nam | 07/05/2024 - 15/05/2024 |  | 100
46 | Ẩn các item thành công, hoàn thành (ẩn hiện) | Hoàn thành | 13-05-2024 | Hoàn thành | Lê Sơn Nam | 08/05/2024 - 12/05/2024
47 | Báo cáo công việc |  | 16-05-2024 |  | Ngô Hoàng Lộc
48 | Fields get items |  |  |  | Lê Sơn Nam
49 | Fix bugs |  |  |  | Tô Thiện Khôi, Lê Sơn Nam, Ngô Hoàng Lộc |  |  | 70
50 | Chỉnh sửa giao diện | Đang làm |  |  | Lê Sơn Nam |  |  | 90
51 | Liên kết báo cáo của trường
52 | Thêm fields connet table, connect project | Hoàn thành | 31-05-2024 | Hoàn thành | Nguyễn Văn Toản | 20/05/2024 - 21/05/2024 |  |  |  | Low
53 | Thiết kế ẩn/hiện quản trị hệ thống. | Chưa bắt đầu |  | Chưa bắt đầu