## Worksheet
Hệ thống giao việc TASK
STT | Công việc | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Xác nhận lãnh đạo | Tệp tin | People | Thời hạn
1 | Phân quyền nhóm | hoanthanh | 2024-05-08 | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc
2 | Log theo ajax | hoanthanh | 2024-05-07 | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc | 05/05/2024 - 08/05/2024
3 | Khôi phục dữ liệu từ logs | hoanthanh | 2024-05-13 | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc
4 | Load trang theo iframe | danglam | 2024-05-15 | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc | 05/05/2024 - 08/05/2024
5 | Sắp xếp dự án | chuabatdau | 2024-05-13 | hoanthanh |  | Lê Nam
6 | Edit Form | hoanthanh | 2024-05-13 | hoanthanh |  | Lê Nam
7 | Timeline theo ngày, theo thời gian thực, khi gần hết sẽ đổi màu đỏ | hoanthanh |  | hoanthanh |  | Lê Nam | 07/05/2024 - 15/05/2024
8 | Thêm phòng, đơn vị vào user | chuabatdau |  | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc
9 | Ẩn các item thành công, hoàn thành (ẩn hiện) | chuabatdau | 2024-05-13 | chuabatdau |  | Lê Nam | 08/05/2024 - 12/05/2024
10 | Bộ lọc theo ngày chọn, theo tuần | chuabatdau | 2024-05-13 | chuabatdau
11 | Chat theo item | chuabatdau | 2024-05-13 | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc | 08/05/2024 - 15/05/2024
12 | Edit form cho type khác dự án, hồ sơ nhân sự | chuabatdau |  | chuabatdau
13 | Fields get items | danglam |  | chuabatdau |  | Lê Nam
14 | Table cho Type khác dự án | chuabatdau |  | chuabatdau
15 | Đánh giá, lưu trữ, ẩn items | chuabatdau |  | chuabatdau
16 | Báo cáo công việc | hoanthanh | 2024-05-16 | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc
17 | Điểm cộng cho người dùng (đánh giá người dùng) | chuabatdau |  | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc
18 | Fix bugs | danglam |  | chuabatdau |  | Ngô Hoàng Lộc, Lê Nam, Tô Thiện Khôi
19 | Chỉnh sửa giao diện | hoanthanh |  | chuabatdau
Hệ thống đăng ký xét tuyển
STT | Công việc | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Xác nhận lãnh đạo | Tệp tin | People | Thời hạn
Website DNC School
STT | Công việc | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Xác nhận lãnh đạo | Tệp tin | People | Thời hạn
Hệ thống quản lý nhân sự
STT | Công việc | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Xác nhận lãnh đạo | Tệp tin | People | Thời hạn